## 封面
《围棋培训教学系统》项目管理计划
修订记录
作者 | 版本 | 日期 | 摘要
肖宇 | 01.00 | 2018-03-26 | 初始版本，分解工作项及起止日期
肖宇 | 01.01 | 2018-04-08 | 添加问题追踪页；工作项划分优先级
肖宇 | 01.02 | 2018-04-09 | 更新：问题追踪页；AI对弈的优先级；1 vs N 指导棋的优先级；比赛编排的优先级。 添加：复盘功能
肖宇 | 01.03 | 2018-04-26 | 添加：在线客服功能

## 里程碑
里程碑 | 描述
2018-04-10 | 完成技术选型
2018-04-30 | 完成对弈平台和训练模块、在线支付模块原型
2018-05-15 | 对弈平台和训练模块、在线支付模块上线
2018-06-30 | 完成QA、部署、项目移交

## 工作项
功能模块 | 功能点 | 优先级 | html原型文件名 | 描述
用户管理 | 完整注册 | 高 | Home
用户管理 | 快速注册 | 高 | Home
用户管理 | 登录 | 高 | Home
在线训练主页 | 定制我的训练 | 低 | Training
在线训练主页 | 探索发现影音馆 | 低 | Training
在线训练主页 | 购买训练计划 | 高 | Training
在线训练主页 | 寻找适合的课程 | 低 | Training
我的主页 | 我的信息 | 高 | My Trail
我的主页 | 我的在线训练 | 高 | My Trail
我的主页 | 我的网络课程 | 低 | My Trail
我的在线训练 | 训练中心 | 高 | Training Center
我的在线训练 | 影音馆 | 高 | Training Center
我的在线训练 | 对弈中心 | 高 | Training Center
我的在线训练 | 进行中-训练要求 | 高 | Training Center
我的在线训练 | 进行中-训练进度 | 高 | Training Center
我的在线训练 | 进行中-续费 | 中 | Training Center | 训练包状态为三个：进行中、已完成、已过期。续费属于叠加购买，叠加的时间长度显示在进行中的“未开始”标签下。
我的在线训练 | 进行中-训练时间线 | 高 | Training Center
我的在线训练 | 进行中-阶段评测 | 高 | Training Center | > 阶段评测安排在哪一周之后，是由管理员/老师在后台定义的。 > 评测题来源于评测题库，根据每道题回答情况，个性化产生下一道题；生成H5成绩单，可微信分享。
我的在线训练 | 进行中-个性化生成训练任务 | 高 | Training Center | 训练任务包括知识类视频、练习题、必答题的讲解视频、对弈。练习题和对弈安排在哪一周，是由管理员/老师在后台定义的，具体细节如下： > 知识类视频：根据阶段测评结果，从视频库里根据标签匹配，挑选出后面几周的视频，直到第N周为止（假定：N周和N+1周之间是阶段评测）。 > 练习题：来源于练习题库，由系统随机从本星级的练习题库里抽取，但标签为必答题的题目总是要抽取的。练习题的回答结果不影响后面的视频推送。 > 练习题讲解视频：必答题会有讲解视频，自动挂到训练任务上。 > 对弈。
我的在线训练 | 进行中-训练任务-视频播放 | 高 | Training Center
我的在线训练 | 进行中-训练任务-练习题 | 高 | Training Center | 题目类型分为：选择题、解答题
我的在线训练 | 进行中-训练任务-回放我的棋谱 | 高 | Training Center
我的在线训练 | 进行中-训练过期警告 | 中 | Training Center
我的在线训练 | 已完成-按年筛选训练记录 | 中 | Training Center
我的在线训练 | 已完成-年度训练记录起止时间显示 | 中 | Training Center
我的在线训练 | 已完成-训练回顾 | 低 | Training Center
我的在线训练 | 已完成-成绩单 | 高 | Training Center | 成绩单格式，雷达图或图表？成绩单展示需求待定，但要加微信分享功能
我的在线训练 | 未完成-按年筛选训练记录 | 中 | Training Center
我的在线训练 | 未完成-年度训练记录起止时间显示 | 中 | Training Center
我的在线训练 | 未完成-支付学习币重启 | 低 | Training Center
我的在线训练 | 未完成-付费重启 | 中 | Training Center
我的在线训练 | 影音馆-影音集 | 中 | Asset Center | 按老师归类的影音集，类似于歌手的专辑
我的在线训练 | 影音馆-全部视频 | 中 | Asset Center | 支持按各种标签（参考视频和测评题目的标签定义）进行筛选
我的在线训练 | 影音馆-我的收藏 | 中 | Asset Center | 用户收藏的影音素材
购买视频集 | 在线支付 | 中 |  | 微信、支付宝支付
购买训练包 | 训练包展示 | 高 | Buy Training
购买训练包 | 训练包购买 | 高 | Buy Training | 可叠加购买
购买训练包 | 在线支付 | 高 | Buy Training | 微信、支付宝支付
我的课程 | 课程包展示 | 低 | Course | 按老师归类的课程包，类似于歌手的专辑；支持按类型、等级、费用来筛选
我的课程 | 搜索课程 | 低 | Course | 搜索页面设计待定
对弈中心 | 对弈大厅-对局室列表 | 高 | Play Center
对弈中心 | 对弈大厅-在线用户列表 | 高 | Play Center
对弈中心 | 对弈大厅-在线用户列表-查看信息 | 高 | Play Center
对弈中心 | 对弈大厅-在线用户列表-回放棋谱 | 高 | Play Center
对弈中心 | 对弈大厅-在线用户列表-对局协商 | 高 | Play Center
对弈中心 | 对弈大厅-创建房间 | 高 | Play Center
对弈中心 | 对弈大厅-自动对局 | 高 | Play Center
对弈中心 | 对弈大厅-呼叫网管 | 高 | Play Center
对弈中心 | 对局室-对局协商 | 高 | Play Center
对弈中心 | 对局室-走棋 | 高 | Play Center
对弈中心 | 对局室-停招 | 高 | Play Center
对弈中心 | 对局室-清除死子 | 高 | Play Center
对弈中心 | 对局室-申请点目 | 高 | Play Center
对弈中心 | 对局室-认输 | 高 | Play Center
对弈中心 | 对局室-和棋 | 高 | Play Center
对弈中心 | 对局室-回放棋局 | 高 | Play Center
对弈中心 | 1 vs N 指导棋 | 低 | Play Center | N个棋局（需要设定上限）显示在同一个页面，根据学生走棋进行提示
对弈中心 | AI陪练 | 低 | Play Center | 要考虑服务器负载能力
对弈中心 | 语音复盘 | 低 | N/A | 一期可以不做
对弈中心 | 比赛编排 | 低 | Play Center | 只有老师能编排比赛
成就系统 | 积分 | 高
成就系统 | 奖牌 | 中 |  | 规则待定
成就系统 | 代币 | 低 |  | 用户充值后，映射为代币的数量，随着任务的进展，逐渐消耗代币
事件提醒 | 微信提醒 | 低
事件提醒 | 短信提醒 | 低
后台系统 | 素材上传 | 中 |  | 到6月底之前，至少提供小工具完成此功能
后台系统 | 素材打标签 | 中 |  | 到6月底之前，至少提供小工具完成此功能 | c
后台系统 | 查看、导出评测成绩 | 中 |  | 到6月底之前，至少提供小工具完成此功能
后台系统 | 查看、导出用户训练任务 | 中 |  | 到6月底之前，至少提供小工具完成此功能
后台系统 | 查看、导出用户收藏数据 | 中 |  | 到6月底之前，至少提供小工具完成此功能
后台系统 | 修改自动生成的训练内容 | 中 |  | 到6月底之前，至少提供小工具完成此功能
后台系统 | 定义训练包周期、价格、折扣 | 中 |  | 到6月底之前，至少提供小工具完成此功能
后台系统 | 定义视频集价格、折扣 | 中 |  | 到6月底之前，至少提供小工具完成此功能
后台系统 | 定义训练包重启的价格、折扣、兑换机制 | 中 |  | 到6月底之前，至少提供小工具完成此功能
后台系统 | 在线客服 | 低

## 问题追踪
问题描述 | 人员 | 截至日期 | 结论
域名备案，以及在线支付备案 | 肖宇、晓宇
完整注册的页面原型？ | 肖宇 | 2018-04-10
训练包的状态，考虑四个： 未开始、进行中、已完成、已过期 | 肖宇 | 2018-04-08 | 状态为三个：进行中、已完成、已过期。续费属于叠加购买，叠加的时间长度显示在进行中的“未开始”标签下。
视频集购买页面的原型？ | 肖宇
除了训练或课程将过期，还有哪些事件需要提醒？是否要提醒到微信或短信？ | 肖宇
怎样展示回顾信息？ | 肖宇
期末评测和训练前评测都要改变星级吗？如果用户连报，是否可以省略一次评测？ | 肖宇
积分系统的细节 | 肖宇、韩晗
成就系统的细节 | 肖宇、高高
自动开启后续的训练周期，还是用户手动开启？ | 肖宇
客服体系，是否需要系统来辅助？ | 肖宇、高高

## 风险管理
风险描述 | 严重程度 | 发生概率 | 负责人 | 对策 | 截止日期